海洋國家公園管理處97年提升服務品質執行計畫
97年1月25日營海企字第0976780050號函
壹、計畫依據：
一、行政院96年7月23日院授研展字第09600152471號函函頒之政府服務創新精進方案。
二、行政院研究發展考核委員會96年12月27日會研字第0962160343號函函頒之政府服務品質獎評獎實施計畫。
三、內政部97年1月8日台內秘字第0970006808號函頒之「內政部提升服務品質實施計畫」。

貳、計畫目標：
統籌全國海洋國家公園規劃及管理事務的「海洋國家公園管理處」甫於本（96）年10月4日成立，其設立目標依行政院函示，係以加速推動東沙環礁之復育及保育相關措施，以優先辦理資源復育、監測與生態研究等工作，俟復育措施達到一定成果後，方考慮推動後續之生態旅遊與環境教育工作。而96年1月17日內政部正式公告之「東沙環礁國家公園計畫書」內亦明訂東沙環礁國家公園成立之後，至少前5年不宜導入大眾旅遊活動。
海洋國家公園管理處之經營管理，依國家公園法揭示之保育、研究、育樂三大目標下，其除促使海洋自然生態系與生物多樣性，均能依法予以有效保育（護）外，亦期經由環境教育的規劃，運用媒體傳播、展示和人員解說等方式，提供民眾對海洋資源保育」的全方位認識與共同參與，促使民眾充分體認整體海洋資產的普世環境價值，進而成為海洋資源保育的守護者的施政願景。
此外，海洋國家公園管理處之臨時辦公廰舍位於高雄都會公園內，為使高雄都會公園獲得更好的管理，以提供入園民眾更佳的服務品質，本處將自97年度起代管高雄都會公園，統合高雄都會公園園區現有資源，配合內政部積極推動「以客為尊」、「全員參與」及「持續改善」的服務理念，以建立具親和性及企業性之服務型政府。

參、執行對象：
海管處所屬各課室

肆、執行期程：
自民國97年1月起至民國97年12月止，計1年。

伍、計畫內容：（詳如附表）

陸、執行步驟：
一、海洋國家公園管理處為全面執行提升服務品質工作，成立「海洋國家公
    園提升服務品質工作推動小組」，由處長擔任召集人、副處長擔任副召集人、
    秘書擔任組長、各單位主管（課長、主任）為組員、各業務承辦人為幹事。
二、為民服務推動小組進行各項工作之規劃推動及改善檢討；另成立為民服務不定期考核小組，對於各項為民服務工作及提升服務品質執行計畫進行實地考核，針對缺失提出改善建議，並列入追蹤管制。

柒、考核獎懲
一、年度考核：依行政院研究發展考核委員會及內政部函頒之「政府服務品質獎評獎作業計畫」時程辦理。並將本處實地考核結果，列入年度服務績效評核之依據，將各項評核成果列為未來提升服務品質之參考。
二、平時考核：配合內政部函頒之不定期測試及查核作業計畫辦理。本處實地考核之結果將簽請機關首長核閱，檢討改善缺失，並函送各受考單位參考改進，俾加強落實為民服務工作之推動及追蹤管制。
三、本處各單位應將平日為民服務工作之辦理情形及成果紀錄彙整成冊，俾利平時考核及機關績效宣導，年終(12 月10 日前)應提送各項工作辦理成果，以彙整撰寫本處年度績效報告，參加內政部及行政院之評獎作業。

附表：海洋國家公園管理處97年提升服務品質計畫
構面1	便民標準服務	便民標準服務著眼於塑造專業、親切、高效率的服務形象，提供便捷服務，確保流程透明，建立民眾與政府和諧關係
評核項目	評核指標	績效描述	檢核項目	具體作法	完成期限	承辦單位
機關形象	服務場所便利性	1.洽公環境適切程度 / 2.服務設施合宜程度	1.1機關內外環境規劃具特色並符合民眾需求 / 1.2 服務標示及方向引導（含雙語標示）清楚及正確 / 1.3申辦動線規劃妥適並符合民眾使用習慣 / 2.1各項行政設備妥適安全並檢測維護 / 2.2各種申辦書表（含範例）、文具等文件設施完備並符合需求 / 2.3無障礙設施完善	# 辦理服務場所內外環境、服務措施規劃(包括服務台高度矮化、服務標示、申辦須知、等候設施、申辦動線、停車空間及宣導資料等)及綠化美化服務環境之檢查至少4次。 / # 安排志工於服務台輪值,給予洽公或參觀民眾詳盡引導與解說。並設紀錄簿，每月月底進行統計與考核。 / # 建立標準作業規範，公開透明作業程序，共同提升服務效率及品質。 / # 標示無障礙設施環境，並安排志工即時性提供輔助。	每季 / 每月 / 97/12	解說教育課、 / 行政室
	服務行為友善性與專業性	1.服務親和程度 / 2.服務主動程度 / 3.服務可勝任程度	1.1 臨櫃服務禮儀 / 1.2 電話禮貌 / 2.1現場主動協助引導民眾 / 2.2 主動聯繫、通知、訪視民眾 / 3.1 機關服務人員回應品質（含法規及業務） / 3.2機關委外Call Center人員回應品質（含法規及業務）	# 規劃並選派適當人員每日輪值擔任第一線服務工作，並排定輪值表（含主管），以推行走動式管理及服務，主動協助民眾申辦、導引服務。 / 預計辦理為民服務考核2次，另電話禮貌不定期測試，共4次，透過平時考核及測試，促使同仁隨時注意服務品質。 / # 規劃並選派適當人員每日輪值擔任第一線服務工作，並排定輪值表（含主管），以推行走動式管理及服務，主動協助民眾、導引服務。 / # 建立改善服務品質之提案制度並訂定相關之獎勵制度 / 依行政院「全面提升服務品質方案」及內政部「內政部97年度提升服務品質實施計畫」辦理，以落實本處為民服務業務。 / 辦理民眾意見調查(包括滿意度調查)至少1次	每月 / 97/5,97/11 / 每月 / 97/12	各課室 / 行政室 / 各課室 / 企劃經理課 / 解說教育課
	服務行銷有效性	1.施政宣導績效 / 2.投入與業務相關之公益或社區活動績效 / 3.服務作為獲外部獎勵情形	1.1 宣導場次及人次成長率 / 1.2 服務項目、設施利用次數或使用人數成長率 / 1.3透過施政宣導提高民眾瞭解機關服務內容比例 / 2.1參加與業務有關之公益或社區活動次數及成長率 / 2.2 服務項目或設施利用次數或使用人數成長率 / 2.3透過公益或社區活動提高民眾瞭解機關服務內容比例 / 3.1 獲獎事蹟與獎項	# 聯合企業、團體辦理各項公益活動至少一次。 / # 對外徵選民間團體、退休人員、學生或一般民眾擔任志工。 / # 善用企業、團體服務據點，協助提供本機關施政事項宣導，至少延伸一個宣導據點。 / # 聯合企業、團體辦理各項公益活動至少一次。 / 委託民間企業或團體，協助提供公共服務至少1項。 / 積極參與民間或團體各項公益或社區活動，至少3次。 / 本處於96/10月正式成立，本計畫為首次訂定。	97/12	解說教育課 / 保育研究課
服務流程	服務流程便捷性	1.單一窗口服務全功能程度 / 2.申辦等候時間縮短情形 / 3.申辦案件檢附書證謄本減量情形	1.1 單一窗口收件、分案再處理或單一窗口全程處理 / 1.2全功能單一窗口佔所有承辦窗口比例 / 2.1 現場辦理等候時間縮短 / 2.2 案件處理時間縮短 / 2.3 平均服務量提升 / 3.1申辦人檢附之各類紙本書表、證件、謄本減少數量 / 3.2機關辦理案件過程附送之各類紙本書表、證件、謄本減少數量 / 3.3機關辦理案件過程採用電子謄本認證比例	# 建立標準作業規範，公開透明作業程序，共同提升服務效率及品質。 / 辦理服務滿意度調查1次，以瞭解民眾對所提供的各項服務之滿意度與意見，做為本處全功能單一窗口設置之參考。 / 網站中詳細公告服務內容及各項業務申辦須知並放置宣導資料，至少一項。 / 規劃建置網路線上申辦、表格下載、傳真申辦等便捷方式，縮短作業流程。 / 辦理服務滿意度調查1次，以瞭解民眾對所提供的各項服務之滿意度與意見，做為各項施政規劃及提升服務品質之參考。 / 加強與電子化政府入口網之連結，推廣線上申辦服務，以落實電子化政府便民政策，達成申辦案件檢附書證謄本減量之各檢核項目。	97/12 / 97/12 / 97/12 / 97/12 / 97/12	各課室 / 各課室 / 保育研究課 / 企劃經理課 / 各課室
	服務流程透明度	1.處理流程查詢公開程度 / 2.案件處理流程查詢回應情形	1.1提供案件承辦人員、承辦進度、辦理程序等訊息 / 1.2提供案件處理查詢管道（含電話、網路、現場查詢） / 2.1 提供案件主動通知及確認功能 / 2.2 查詢管道回應時效	對於非機密案件案件提供承辦人員、承辦進度、辦理程序等訊息諮詢服務。 / 電話、網路、現場查詢。 / 規劃利用資訊系統達成此項功能。 / 處理期限3天。	97/12	各課室
顧客關係	民眾滿意度	1.機關服務滿意度趨勢評比情形	1.1服務滿意度調查次數及辦理方式 / 1.2 服務滿意度趨勢分析及檢討 / 1.3 服務滿意度成長率	利用網站與紙本調查方式辦理民意調查活動至少2次。 / 辦理與民眾關係密切事項及提升服務品質有關之專題研究計畫至少3項。 / 由處長擔任召集人，不定期召開為民服務工作會議，機動調整滿意度成長率，加強推動為民服務工作。	97/12	各課室
	民眾意見處理有效性	1.民眾意見及抱怨處理有效程度 / 2.新聞輿論回應速度	1.1設有民眾意見及抱怨處理機制 / 1.2民眾意見及抱怨處理時間縮短 / 1.3民眾意見及抱怨處理滿意度提升 / 1.4提供後續追蹤處理 / 2.1設有新聞輿論快速回應機制 / 2.2 新聞輿論回應時間縮短	設置民眾意見信箱(含電子信箱)或首長信箱至少1個。 / 建立處理時間期限。 / 公佈民眾意見反映及陳情案件作業規定與處理程序，民眾意見與陳情案件並加以追蹤管制。 / 對於外界民眾之建議及陳情案定期彙陳機關首長知悉，並列管追蹤進度。至少1次 / 每日蒐集相關新聞輿論，並立即召開臨時會議做出回應。 / 配合網站最新訊息公告。	97/12	企劃經理課

構面2	資訊流通 服務	資訊流通服務著眼於確保民眾知的權利與資訊使用權，促使政府資訊透明化，豐富資訊內容，提供友善網路服務，促進網路溝通
評核項目	評核指標	績效描述	檢核項目	具體作法	完成期限	承辦單位
資訊提供及檢索服務	資訊公開適切性	1.公開相關法令及重要政策資訊情形 / 2.公開服務措施及出版品資訊情形	1.1 機關之組織、職掌、地址、電話、傳真、網址及電子郵件信箱帳號 / 1.2 服務相關法律、命令及地方自治法規 / 1.3 施政計畫、業務統計、預（決）算書及研究報告 / 1.4 其他法定主動公開資訊項目 / 2.1 機關服務項目 / 2.2 常見問答集（FAQ） / 2.3 機關活動 / 2.4機關文宣品（如宣導手冊、為民服務白皮書）及出版品	機關網站建置，提供機關之基本資料及簡介等，（每月更新及維護）。 / 機關網頁建置相關法令規章連結，至少5項。 / 不定時於機關網站公布摘要資訊並提供下載。 / 配合政令建置公開資訊項目。 / 具體說明本處各課室職掌業務與連絡資訊。 / 編製各項業務常見問答集，並公開於機關網站，提供民眾立即查詢，至少10則。 / 活動前夕透過各式電子媒體與機關團體網站聯合發布。 / 定點提供免費索取解說手冊與摺頁，至少2處。	97/12 / 97/12 / 97/12 / 97/12	企劃經理課 / 企劃經理課 / 解說教育課、 / 保育研究課 / 解說教育課 、 / 保育研究課、 / 企劃經理課
	資訊內容有效性	1.資訊內容正確程度 / 2.資訊內容維護更新情形	1.1一般（實體）資訊內容正確率 / 1.2網站資訊內容與連結正確率 / 2.1一般（實體）資訊及網站資訊是否定期更新及更新頻率 / 2.2一般（實體）資訊及網站資訊明顯過期比例 / 2.3網站資訊更新時間及項目標示	各分類項目區隔清楚、無重複或模稜兩可。 / 網頁標題應與內容一致，網站內的超鏈結，不定時檢查是否有鏈結錯誤，必須達正確率100%。 / 於不同時間上網查看網站內容，網站內容皆保持最新或依規定辦理 / 本處各單位提供最新訊息，以即時更新，過期資訊以不超過該分類20%。 / 網頁上最新資訊與最新更新項目，有註明更新日期或以符號提示。	97/12	各課室
	資訊檢索完整性與便捷性	1.分類檢索服務建置情形 / 2.檢索服務操作友善程度	1.1 機關資訊標示配合電子化政府入口網MyEGov提供主題、施政與服務3種分類檢索 / 1.2機關本身網站提供主題、施政與服務3種分類檢索 / 2.1多樣化的資訊檢索方式 / 2.2檢索及互動功能簡單易用	依行政院研考會分類檢索服務規範,將電子資料流通詮釋資料及分類檢索規範加註分類標示，以提供跨機關整合服務。 / 進行規劃並著手網站建置相關分類檢索服務。 / 依行政院研考會分類檢索服務規範,將電子資料流通詮釋資料及分類檢索規範加註分類標示，以提供跨機關整合服務。 / 規劃建置友善簡潔的操作做面：使用者可以快速的登入及查詢資訊。	97/12	企劃經理課
線上服務及電子參與	線上服務量能擴展性	1.服務項目數成長情形 / 2.實際服務案件數成長情形	1.1機關提供線上服務數及成長率 / 1.2機關提供線上服務項目數占機關業務項目比例及成長率 / 2.1 使用線上服務案件數及成長率 / 2.2 線上服務品質（含提供電子表單下載正確性、申辦網站連結正確性）及滿意度成長率	加強與電子化政府入口網之連結，推廣線上申辦服務，以落實電子化政府便民政策。 / 召閞臨時各課室業務會議，制定各項網路申辦業務及預定成長率。 / 定期紀錄與統計，建立歷史統計資料，以利分析比較。 / 列管追踪各項申辦案件，並辦理民意調查活動至少2次。	97/12	各課室
	電子參與多樣性	1.電子參與途徑及工具多元程度 / 2.隱私權保護周延程度	1.1提供民眾意見反映區（留言板） / 1.2提供民眾討論或專業論壇 / 1.3提供網路投票及民意調查 / 2.1提供隱私權保護服務及宣告 / 2.2提供隱私權侵害處理機制	設置民眾意見信箱(含電子信箱)或首長信箱至少1個。 / 網站設置討論區至少1個。 / 辦理網路投票及民意調查活動至少2次。 / 網站首頁建置服務宣告訊息，並指派專人處理民眾個人資料建檔作業，非相關業務人員，不得處理。 / 網站首頁建置侵害處理機制公告訊息。	97/12	企劃經理課

構面3	創新加值服務	創意服務著眼服務產出之目的與結果，如以較少的成本得到更好的服務品質，或藉由服務體現社會正義或公共價值
評核項目	評核指標	績效描述	具體作法	完成期限	承辦單位
創新（意）服務情形	1.有價值的創意服務 / 2. 服務措施延續性 / 3.服務措施執行方法效能性	服務時間彈性調整 / 服務地點延伸：如突破單一辦公室地點服務之限制，採取全區全方位服務等作法 / 服務項目改造：如服務項目總體檢，檢討非必要之服務並予以終結；或新增（創）服務項目，如策略聯盟、開發客製化服務等	採取假日、中午不打烊、夜間服務等作法，假日志工巡園，平日替代役、警察隊及同仁巡查，讓服務不打烊。 / 辦理與服務品質研究創新相關工作圈、或組織學習等工作團隊，可依業務性質分別成立行政小組〈圈〉、保育研究小組〈圈〉、解說教育小組〈圈〉3個小組〈圈〉。 / # 邀請團體、學者、專家及相關人士，共同參與政策措施及服務事項之規劃研訂、檢討，至少一次。	97/12 / 97/12	各課室 / 企劃經理課